## GenInfrastructureTimeline
Cronograma del plan de implementación del programa general de infraestructura |  |  | Fechas de notificación pública:
Fecha de inicio:
Entidad: |  |  | Fecha final:
Contacto primario:
Fecha:
Hitos y tareas
Actividad | Comienzo | Final | Duración | Etiqueta
Inicio del proyecto (Hito 1)
Tarea 1 | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 89 | Permiso de construcción final
Tarea 2 | 2022-05-15 | 2022-07-01 | 47 | Licitación / Publicidad
Tarea 3 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 31 | Adjudicación del contrato
La construcción comienza el 15/8/2022 (Hito 2)
Tarea 1 | 2022-08-15 | 2024-02-15 | 549 | Fase de construcción 1
Construcción 50% 15/02/2024 (Hito 3)
Tarea 1 | 2024-02-15 | 2025-08-15 | 547 | Fase de construcción 2
Construcción completa el 15/8/2025 (Hito 4)
Tarea 1 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 14 | Cierre de proyecto / lista de pendientes
Proyecto completo, período de garantía y supervisión a partir del 15/9/2025 (hito 5)
Tarea 1 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 365 | Período de garantía
Fin de la garantía y supervisión 15/9/2026 (Hito 6)